## SHEET PILE시공계획서
1. 강널말뚝 공법설명
널말뚝의 이음부를 물리게 하여 진동해머, WATER JET등을 이용하여 지중에 타입하여 연속벽
(차수벽)을 형성하는 공법으로 재료 측면에서 본래 PC콘크리트 널말뚝과 강성말뚝이 굵으며,
국내 제방 차수공으로는 대부분 강널말뚝을 사용하고 강널말뚝은 형상과 재료측면에서 볼 때
Z형과 U형으로 구분되며 토류벽, 차수벽등 가시설공법으로 많이 사용되어온 방법이다.
시공경험이 풍부하고 설치후 신뢰도가 높으며 내구성이 우수하여 제체위로 중차량으로 인한
제방보강 작업이 가능하고, 경제적인 면에서는 우수하나 시공 항타시 자갈층 및 전석층 관입
이 어렵고 진하매설물 주변 시공이 불량하여 소음 진동이 크고 제체 균열 또는 이완이 예상될
수 있다.
특히 본 공법은 설치후 여건변화로 차수벽 길이를 연장 또는 짧게 조정할 필요성이 대두될
경우 타공법에 비해 적은 경비로 시공이 가능한 장점이 있다.
(1) 공법의 개요
강널 말뚝(STEEL SEET PILE)은 다른 공법과 달리 공장에서 사전에 제작된 차수벽체를 크레인
및 바이브로 햄머르 이용하여 소정의 위치까지 연속적으로 타입하여 연직 차수벽을 형성하는
공법으로서 원자재 자체가 불투수성이고 품질관리가 간단한 특성을 가지고 있다.
일반적으로 강널말뚝(STEEL SHEET PILE)의 근입은 아래의 그림과 같이 VIBRO HAMMER의 타격력과
자중에 의해서 이루어진다.
지반이 견고하여 선단마찰력이 많이 발생할 경우 WATER JET를 병용하여 지반을 이완시킨 후
타입을 하는 것도 일반적으로 사용하는 공법이다.
Qf=자중+V/H의 타격력
WATER JET에 의한
[10 empty] | steel sheet pile | [5 empty] | 선단및 주변마찰력
의 감소
주변마찰력
선단마찰력
(2) 사용 재료
㉠ SHEET PILE의 모재 U형은 KS F4604 동등 이상의 것을 사용해야한다.
㉡ SHEET PILE의 종류, 형상, 치수 및 재질과 모재의 재료 분석, 강도시험에 대하여 SHEET PILE
제조업자가 행한 시험성적표로서 가늠하는 것을 원칙으로 한다.
㉢ 토층 및 길이별 주요 자재 사용규격
㈀ 설계시 검토한 규격의 자재를 사용하는 것으로 한다.
㈁ 통상적으로 토질 조건, 지층의 두께, 현장 상황, 연직차수벽 심도 등에
㈂ 널말뚝의 사용 규격을 아래에 나타낸 기준과 같이 적용해야 한다.
현장 조건별 사용규격
|  |  | 현장 여건 |  |  |  |  | U형 강널말뚝(SHEET PILE) | [6 empty] | 비고
|  |  | N치 20미만 |  |  |  |  | 600×130×10.3 | [6 empty] | 연약층
|  |  | 차수벽 깊이 10m이하 |  |  |  |  | 400×100×10.5 | [6 empty] | 주로사용
|  |  | 20≤N≤50 |  |  |  |  | 600×180×13.4 | [6 empty] | 일반층
|  |  | 차수벽 깊이 10m~20m |  |  |  |  | 400×150×13.0 | [6 empty] | 주로사용
|  |  | N치 50이상 |  |  |  |  | 400×170×15.5 | [6 empty] | 경질층
|  |  | 차수벽 깊이 20m이상 | [11 empty] | 주로사용
㉣ 규격 및 성분
㈀ 설계시 고려한 규격을 사용하는 것으로 한다.
㈁ 재질의 경우 U형 강널말뚝은 KS D 3858 기준에 따르면, 아래와 갗은 성질을 나타낸다.
[19 empty] | 종류 | 화학성분 | [6 empty] | 인장강도 | 항복점 |  | 연신율(%)
[20 empty] | P | S |  | Cu | Ni | Mn |  | (N/㎟) | (N/㎟)
[19 empty] | U형 | 0.04이하 | 0.04이하 |  | 0.25이상 | - | - |  | 490이상 | 294이상 |  | 17이상
|  | ㉤ 모양 · 치수 및 그 허용차 기준 | [26 empty] | (단위 : mm)
[17 empty] | (단위 : mm) |  | 기준 |  |  | 두께 |  | 길이 |  | 높이 |  |  | 넓이
[19 empty] | KSD3858 |  |  | ±0.3mm |  | ±50mm |  | ±8mm |  |  | ±2%W
[19 empty] | 기준 |  |  | 직진도 |  | 굽힘(수평) |  | 굽힘(수직) |  |  | 뒤틀림
[19 empty] | KSD3858 |  |  | 2.0% pair W |  | S≤0.25%L |  | C≤0.25%L |  |  | V≤100mm V≤2.0%L
(3) GUIDE BEAM의 설치
㉠ 1회 이동설치시 SHEET PILE 14본 항타를 기본으로 한다.
㉡ 필요시 SPACER를 사용하여 설계하여하 한다.
㉢ 해상용의 경우 및 PANNEL DRIVING의 경우 BEAM을 2단으로 설치하고 PILE은 소정의 깊이에
근입한다.
㉣ 양수 작업을 급격히 하지 않아야 하며, 내외 수위의 변동량 및 벽체의 거동을 상세히 관측
하여 안전성을 검토하여야 한다.
(4) SHEET PILE 항타
㉠ 항타 장비
㈀ 해 머
|  |  | - | 해머는 VIBRO HAMMER 또는 유압햄머를 사용하는 것을 기본으로 한다.
|  |  | - | 해머는 1회 타격에 3,000KG·CM 이상의 편심모멘트와 40ton 이상의 바이브로 충격이
발휘 되어야 한다.
|  |  | - | 지질조건과 현장여건에 따라 디이젤 햄머, 유압 햄머, 압입장치 등으로 선정한다.
㉡ WATER JET
㈀ 필요하면 자갈, 전석층 및 암반층에서 SHEET PILE 항타를 용이하기 위하여 WATER JET
공법과 병행할수도 있다.
㈁ 분사구의 개수와 압력은 말뚝 주변의 물질을 충분히 침식시킬 수 있어야 한다.
㈂ 분사구가 막히거나 작동 불능일 때는 즉시 보수 또는 보강하여야 한다.
㈃ SHEET PILE 선단부에서 노즐까지의 거리는 일반적으로는 15CM내외이다.
㈄ 지반조건에 따라 WATER JET펌프는 유출량 325ℓ/분, 압력 150㎏f/㎠의 펌프를
1대 이상 조합하여 하여야 하며, 장비조합은 공사비 산출근거 장비 조합에 따른다.
㈅ 항타순서 및 장비배치는 아래 그림과 같다.
SHEET PILE 육상 암반 항타 순서도
|  | 1.guide frame 설치 | [6 empty] | 2.water jet pipe설치 및 sheet pile거치 | [6 empty] | 3. Sheet pile항타
|  | 항타하는 동안 pile의 정확성을 | [6 empty] | water jet pipe를 설치한후 | [5 empty] | sheet pile이 guide frame안에
|  | 유지하기 위하여 guide frame을 | [6 empty] | 성능을 확인한다. | [5 empty] | 설치되면 pile의 연직성을 유지
|  | 설치한다. | [12 empty] | 하면서 water jet와 진동항탕기
를 작동시킨다.
[5 empty] | 4. water jet pipe 제거 | [6 empty] | 5. guide frame 인발
[5 empty] | 항타가 끝나면 water jet | [6 empty] | guide frame를진동항타로 인발
[5 empty] | pipe를 제거시킨다. | [6 empty] | 하고 다시1번 작업을 반복한다.
WATER JET 병용항타 장비 구성 및 배치도
조정플랜트
VIBRO HAMMER
발전기
WATER JET
SHEET PILE
수조
(5) SHEET PILE 적용시 유의사항
㉠ SHEET PILE의 세우기, 박기의 순서와 방법에 대하여는 현장여건에 따라 시행한다.
㉡ SHEET PILE은 수직으로 세워야 하며, 특히 비틀림에 대하여 주의하여야 한다.
㉢ 항타중 또는 항타 후에도 이음부의 손상 또는 이탈 등이 발견되었을때는 원칙적으로
인발후 다시 항타하여야 한다.
㉣ 일반SHEET PILE 항타공법을 WATER JET 병용 항타공법으로 변경 사용할 경우에는 반드시
토질조건에 대한 검측이 필요하다.
㉤ SHEET PILE은 특히 회전과 경사가 일어나지 않도록 하여야 한다.
수량산출 기준
|  | NO |  | 공 정 | [5 empty] | 규 격 |  |  | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
|  | 1 |  | SHEET PILE 공법
|  | ⑴ |  | SHEET PILE 항타(일반) | [8 empty] | 본
|  | ⑵ |  | SHEET PILE 항타 (WJ병용) | [8 empty] | 본
|  | ⑶ |  | GUIDE BEAM 제작 | [8 empty] | 식
|  | ⑷ |  | GUIDE BEAM 이동 설치 | [8 empty] | 회
|  | ⑸ |  | SHEET PILE 자재 | [8 empty] | TON
|  | ⑹ |  | SHEET PILE 소운반 | [5 empty] | 현장내
1. 강널말뚝 공법비교
(1) SPP 공법
SPP 공법이란 특수 제작된 장비에 오가
케이싱, 유압실린더를 효율적으로 조합하여
기존의 진동식햄머로 타입이 곤란한 지흥에
S/P을 근입하는 방법으로, 리더에 부착된
오가케이싱에 S/P을 부착하여 오거
천공과 동시에 S/P을 압입하는 방법
이다.
㉠ 공법의 특징
㈀ 오거 천공과 병행해 S/P을 설치 하므로
저소음,저진동 공법이다.
㈁ 오거의 선행 천공후 S/P이 설치되므로
S/P손상이없다.
㈂ 투수성이 큰 자갈층 및 전석층(∮≤200mm)
시공에 효과적이다.
㈃ S/P 설치와 더불어 지반 그라우팅도
가능하다.
㉡ 시공시 주의점
㈀ N치가 높은 지반에서의 무리한압입은
부정확한 시공이 될수있고장비에 손상을
주므로 인발후 재 압입 하여야한다.
㈁ 전석층∮≤200mm일 경우 선행천공기를
사용해 천공 후 오거압입하여야한다.
㈂ S/P고정시 케이싱 상단 고정척에 완전
히 고정되어야 한다.
㉣ 케이싱 마모는 케이싱 휨의 원인이
되므로 교체하여야 한다.
(2) 유압식 압입 인발 공법
유압식 압입 인발공법이란 유압장비의
유압 압입력과 S/P의 자중으로 S/P을
지중에 근입하는 방법이다.
㉠공법의 특징
㈀ 장비의 유압을 이용해 S/P을 설치
하므로 저소음, 저진동 공법이다.
㈁ 구조물간의 이격거리가 작아도 시공이
가능하다.
㈂ N≤30 이하의 지층, L≤20이하의 조건
에서 시공 가능하다.
㉡ 시공시 주의점
㈀ 첫번째 S/P의 압입시공은 정밀하게
압입 시공하여야 한다. 이것은, 이후의
압입시공 정밀도의 양호,불량이 결정
되기때문에 초기압입은 신중해야 된다.
㈁ 압입위치 법선의 출입, 전후좌우의
전도 등 충분히 주의 한다.
(3) 바이브로 햄머에 의한 항타공법
진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의
진동으로 지반의 마찰저항력을 줄여가며
S/P의 자중과 해머의 항타력으로S/P을
지중에 근입하는 방법이다.
㉠공법의 특징
㈀ 항타시 진동 및 소음이 발생.
㈁크레인 또는 백호를 이용하여 진동
햄머로 시공하므로 시공이단순 간편함.
㈂암반 및 전석 시공시 WATER JET병용
시공가능.
(4) WATER JET 병용 공법
WATER JET 병용공법은 WATER JET PUMP
에서 토출되는 고압수와 VIBRO HAMMER
의 진동타격 ENERGY를 조합하여 암반등
의 경질지반을 급속히 침식시켜 반복항타
에 의해S/P을 직접 타입하는 공법이다.
㉠ 공법의 특징
㈀경질지반 및 암반에 직항타가 가능하다.
㈁암반공사시 공사기간이 단축되 공사비를
절감할 수 있다.
㈂소음이나 진동이 적게 발생한다.
㈃S/P 설치와 더블어 지반 그라우팅도
가능하다.
㉡ 시공시 주의점
㈀N치가 낮은 연약한 점질지반에서의 시공
은 지반을 교란시킬 우려가 있으므로 시공
시 주의해야 한다.
㈁암반 항타시 장비조합 상황에 따라 시공
가능 여부가 결정되므로 W/J펌프 및 바이브로
햄머의 조합을 적정하게 해야한다.
㈂W/J 병용시공시 노즐이 토사에 의해 막히지
않도록 근입 개시 시점부터 W/J 펌프를 구동
시켜야 한다.
㈃W/J 펌프는 유압 및 유량에 의해 경질지반
및 암반을 절삭하므로 유압과 유량이 균형유
지해야한다.(호스가 꼬이거나 막히지 않도로
주의 한다.)
공사 실적 사진
◎ 공 사 명 : 밀양 한솔 코아루 아파트(진동식 햄머 및 워터 제트 공법)
공사 실적 사진
◎ 공 법 : 워트제트 공법
공사 실적 사진
◎ 공 법 : 워트제트 공법
공사 실적 사진
◎ 공 법 : 진동식 햄머 공법
공사 실적 사진
◎ 공 사 명 : 낙동강 부곡재 하천공사(오거 압입 공법)
SHEET PILE제원표
W
H
T
|  | 기호 |  |  |  | 치수 DIEMENSION(mm) | [5 empty] | UNIT WEIGHT |  |  |  |  | 비고
[6 empty] | 가로(W) |  | 높이(H) |  |  | 두께(T) | PER PILE(㎏/m)
|  | YSP-II |  |  |  | 400 |  | 100 |  |  | 10.5 | 48
|  | YSP-III |  |  |  | 400 |  | 125 |  |  | 13 | 60
|  | YSP-IV |  |  |  | 400 |  | 155 |  |  | 15.5 | 76.1
|  | FSP-IVA |  |  |  | 400 |  | 185 |  |  | 16.1 | 74